附件2

石泉县教育提振三年行动计划（2022—2024年）重点任务清单

| 序号 | 项目 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化城乡学校布局 | 制定《石泉县“十四五”教育资源布局专项规划》，加快城区教育资源整合，通过实施石泉中学迁建、县幼儿园迁建及部分城区学校改扩建工程，到2025年秋季，城区幼儿园、小学、初中学位分别增加至5800个、10700个和7500个；有序撤销农村空壳学校，每个镇办好1所中心校和1所幼儿园，城乡学校布局更加合理。 | 县教体科技局 | 县发改局、县财政局、县自然资源局、县住建局、各镇 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2025年底前完成。 |
| 2 | 加强基础设施建设 | 按照“三大创建”标准，对全县29所中小学软化操场进行改造升级，按省颁标准更新完善全县幼儿园保育保教设施设备、中小学教育教学设施设备，全面更新升级各类学校教学设备。 | 县教体科技局 | 县发改局、县财政局 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成。 |
| 3 | 加快智慧教育创建 | 加快石泉智慧教育大平台建设，建立石泉智慧教育大数据调度中心，形成县域智慧教育生态圈，建成一批智慧教室、智慧实验室和虚拟仿真实训室，构建物理空间和网络空间有机衔接的综合教学平台，推动形成省内外及县域内名校、名师优质教育资源共建共享，教育信息化服务教育教学和教育管理的水平显著提升。力争“十四五”末完成国家级智慧示范区创建。 | 县教体科技局 | 县发改局、县财政局、县经贸局，各中小学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2025年底前完成。 |
| 4 | 强化校长队伍建设 | 健全完善中小学领导班子研判、校长工作实绩评估考核制度，全面压实校长责任；实施校长（园）长年度轮训计划，用2—3年时间打造一批“研究型、专家型、创新型”校（园）长，形成老中青衔接的骨干校长梯队；大力实施名校、名校园长、名班主任、名师“四名工程”，建成5—8个名校教育集团、3—6个覆盖各学段的名校长孵化工作室（本土培养2—4名，柔性引才1—2人）。 | 县教体科技局 | 县委组织部、县委编办、县纪委监委 | 2022年起实施并长期坚持。 |
| 5 | 全面提升师德师能 | 大力弘扬“三爱”精神，建立师德师风考核负面清单制度，严惩师德师风违纪行为；启动实施教育教学能力人人过关考核评价制度，建立“不过关”教师能力提升专题培训班制度；建成15个名班主任培育工作室、20个名师领航工作室（本土培养和柔性引才相结合），力争每年省市级教学能手增长不少于15人、县级骨干教师增长不少于40名，到2024年省市县“三级三类”骨干教师增长额分别达20%、30%和40%，数量翻一番。 | 县教体科技局 | 县人社局、县委编办、县财政局 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成。 |
| 6 | 均衡城乡师资配置 | 根据城镇化进程和生源数量变化，统筹城乡学校教师配置；用好用足教师招录和特岗招聘政策，每年新录用教师优先满足农村学校用人需要；试点名师“走校教研”制度，严格落实城乡中小学校长和教师定期轮岗交流机制并适当延长交流时间。 | 县教体科技局 | 县人社局、县委编办 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成。 |
| 7 | 加快学前教育普及普惠发展 | 有序回收公建民营幼儿园，抓好城区幼儿园迁建扩容工程，完成县幼儿园迁建，持续巩固学前三年毛入园率及普惠性幼儿园覆盖率成果，确保创建国家学前教育普及普惠县2022年通过验收。依托省内外知名幼儿园资源，探索建立“名园+”学前教育发展联盟，“十四五”期间创建省市级示范园3所。 | 县教体科技局 | 县发改局、县财政局、县自然资源局、县住建局，各幼儿园 | 创建国家学前教育普及普惠县2022年底前完成，示范园创建任务2024年底完成。 |
| 8 | 推进义务教育优质均衡发展 | 巩固义务教育基本均衡县创建成果，用3年左右时间全面消除大班额现象；积极争取对接省内外名校支持，按照“名校+”模式建好4个义务段教育集团，学校资源配置校际差异系数控制在规定范围内；实施义务教育质量监测，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15，为2025年顺利通过国家义务教育优质均衡发展县达标验收奠定坚实基础。 | 县教体科技局 | 县发改局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局，各义务教育学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进，创建国家义务教育优质均衡发展县2025年底前完成。 |
| 9 | 全面提高普通高中办学水平 | 按照新高考改革要求，科学编制石泉中学迁建规划，强力推进石泉中学迁建工程，全面改善普通高中办学条件，确保满足新高考制度改革选课走班教学需要，同步建立选课走班教学管理机制和教育评价及考试招生制度，开展好高中综合评价改革试点，探索“名校+”模式，积极争取教育部部属高校附中托管帮扶我县普通高中，借力托管高校优质资源全面提升普通高中教育办学水平，推动“十四五”普高教育质量持续提升。 | 县教体科技局 | 县委编办、县人社局、县财政局，石泉中学、江南中学 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2025年底前完成。 |
| 10 | 提升职业教育服务发展能力 | 完成“双达标”及中职示范校创建任务，努力打造2—3个区域知名精品专业，下大力气培育3—5个就业前景好的骨干专业；大力实施订单式、定向式和项目制培训，在旅游、酒店服务、电子线束以及实用技术等短期技能培训上做出特色；持续与长三角、珠三角和县域内优质企业保持密切用人合作关系，实现就业率和就业层次“双提升”目标。力争用三年左右时间，将职教中心建成“省内知名、陕南一流、专业特色鲜明、办学吸引力强”的区域性中等职业学校。 | 县教体科技局 | 县人社局、县经贸局、县文旅广电局、县乡村振兴局，县职教中心 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成。 |
| 11 | 促进学生全面发展 | 三年内力争建成3所省级素质教育示范校、10所市级立德树人优秀学校、5所市级劳动教育示范校、培育10个具有石泉特色的研学实践教育基地和30个特色育人项目，努力实现学生近视率总体得到有效防控并逐年下降，学生体质健康监测总体呈逐年上升态势，“校校有特色、人人有专长”的育人局面基本形成。 | 县教体科技局 | 县委宣传部、县卫健局、县文旅广电局，各中小学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成并长期坚持。 |
| 12 | 着力优化教育生态 | 落实好《石泉县进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，全面提高学校教育教学质量，减轻学生课业负担，实施中小学生课后服务，确保学生校内学好学足。规范校外培训机构的办学行为，减轻校外培训负担。 | 县教体科技局 | 县委宣传部、县公安局、县民政局、县文旅广电局、县市场监管局、县行政审批局，各中小学校 | 2021年秋季学期起实施并长期坚持。 |
| 13 | 全力确保教育公平 | 严格落实国家各项助学政策，安全规范实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步健全留守儿童、孤残儿童、贫困学生和特殊学生关爱帮扶机制，持续完善“三个一”校园安全保障机制，全力保障教育公平和校园安全稳定。 | 县教体科技局 | 县委宣传部、县民政局、县公安局、县应急管理局、各镇政府，各中小学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进并长期坚持。 |
| 14 | 深化教育评价改革 | 改革党政评价，坚决纠正片面追求升学率倾向；改革学校评价，修订各学段教育质量考核办法；改革教师评价，完善教师师德师能考核办法以及职称评聘、选拔选调、评优评模等办法；改革学生评价，建立健全“五育并举”评价体系，促进学生全面发展；改革用人评价，树立正确用人导向，促进育人环境改善。 | 县委深改办 | 县委组织部、县委宣传部、县教体科技局、县人社局、县经贸局，各中小学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前健立长效机制并长期坚持。 |
| 15 | 深化教育人事改革 | 积极推行校园长选聘制，修订完善《石泉县中小学幼儿园校园长选聘实施办法》，积极吸收外地优秀人才来我县参加校长选聘或通过兼职、委托管理等方式参与学校管理；推行校园长任期目标责任制，引入第三方质量评价机构对校园长进行年度测评考核和三年任期目标责任考核，将考核结果与校园长奖惩、任免相结合；适时启动教师县管校聘改革，出台《石泉县中小学幼儿园教师县管校聘改革实施方案》，适时启动教师全员聘任工作；建立教师编制周转池，根据县域人口空间布局及各学校生源增减情况科学调整学校编制；建立教师职称周转池，优先解决工作业绩突出及师德师风优秀的教师职称晋升问题；适时启动实施校园长职级制改革，出台《石泉县推行中小学幼儿园校园长职级改革实施方案》，将所有校园长纳入职级制管理。 | 县教体科技局 | 县委组织部、县人社局、县委编办，各中小学校、幼儿园 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前完成并长期坚持。 |
| 16 | 实施增量绩效工资 | 县财政每年预算中小学教师增量绩效专项资金，按照“多劳多得、优绩优酬”的原则，适度区分高中段、义务段、学前段各学段工作强度和特点，以各学校幼儿园服务的生源对象数量为分配基数，配套制定《石泉县中小学幼儿园教师增量绩效工资考核发放办法》，充分发挥好增量绩效工资的激励导向作用。 | 县人社局 | 县财政局、县教体科技局，各中小学校 | 2022年起实施，按计划稳步推进，2024年底前建立长效机制并长期坚持。 |